ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-Р

Назив ЈН:  РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УСТАНОВЕ: Основна  школа “ ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ДОГРАДЊА ДВЕ ПРОСТОРИЈЕ:

- УЧИОНИЦЕ

- СПРАВАРНИЦЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:1-Р

Сомбор, јуни 2014. године

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-Р

Назив ЈН:  РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА

С А Д Р Ж А Ј

• I. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;

• II. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

- II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;

- II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

• III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;

- III.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;

- III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;

• IV. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;

• V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;

• VI. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;

• VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;

• ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1

• Изјава понуђача о испуњености  услова из чл75 став 2. Закона о јавним набавкама - ОБРАЗАЦ 2

• ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 3

• ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ОБРАЗАЦ 4

• ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА – ОБРАЗАЦ 5

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ОБРАЗАЦ 6

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 7

• ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ 8

• ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ОБРАЗАЦ 9

• ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ОБРАЗАЦ 10,

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ

ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 11,

• ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 12

• ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА – ОБРАЗАЦ 14

• ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

ОБРАЗАЦ 15

• ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 16

• ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 17

• МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 18

• ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА - ОБРАЗАЦ 19

• ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА– ОБРАЗАЦ 20

• ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ 21

• ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 22

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55.став.1, тач.2., чл.57. ст.1. и чл.60.ст.1. тач.1.  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ бр. 124/12), одредаба  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова . (,,Сл.гласник РС“  бр. 29/13 и 104/13) и Одлуке о покретању поступка јавне бр. 01-63/1 од 26.05.2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова за доградњу школског објекта.

| Назив наручиоца: | Основна школа „Иво Лола Рибар“ |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Сомбор, Моношторска ул. бр.4. |  |
| Интернет страница наручиоца: |  | www.ilrsombor.edu.rs |
| Е-mail адреса наручиоца: |  | ilrsombor@.sbb.rs |
| Врста наручиоца: |  | установа |
| Врста поступка јавне набавке: |  | Јавна набавка у отвореном поступку |
| Врста предмета: |  | Радови |

| Кратак опис предмета набавке: | Доградња две просторије уз школски објекат у Моношторској улици бр.4: - учионице за консултације студената и ментора на спрату, - справарнице у приземљу уз нову фискултурну салу, са пратећим радовима. |
| --- | --- |
| Ознака предмета набавке: | 45200000 |
|  | Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавкe |

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Сомбору Моношторска ул. бр.4., канцеларија секретара школе сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

- са интернет странице наручиоца www.ilr.edu.rs

- са сајта Портала за јавне набавке

- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу 500,оо динара на рачун наручиоца 840-560660-13 .Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: ilrsombor@sbb.rs

Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Сомбору, Моношторска ул. бр. 4. са назнаком ''Понуда за јавну набавку радова  бр. 1/Р-2014  , НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 07.07.2014. године до 12,00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиденциони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана  07.07.2014. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Сомбору, Моношторска ул. бр. 4,  канцеларија директора. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 025/412-371 од  09,оо до 13,оо часова.  Особа за контакт је Јелена Николић, наведени телефон, или Е-маил адреса: sekretarilr@gmail.com

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

II 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“

Адреса наручиоца: Сомбор, Mоношторска бр.4.

Интернет страница наручиоца: www.ilrsombor.edu.rs

Е-mail адреса наручиоца: ilrsombor@.sbb.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка радова

Предмет јавне набавке: Доградња школског објекта

Лице за контакт: Јелена Николић

Функција: Секретар школе

Телефон: 025/412-371

Е-mail адреса: sekretarilr@gmail.com

II 2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Опис предмета набавке:

А.Детаљан опис предмета набавке:  Доградња две просторије уз  школски објекат

Справарница уз нову фискултурну салу

Доградња справарнице уз постојећу спортску салу. Габарити справарнице су: 4,50X8,00 m и справарница је приземна. Зидови справарнице су од итонга 25.0 cm и облогом од демита d=10.0 cm. Кров справарнице је једноводан од термо панела d=12.0 cm са испуном од минералне вуне. Кровна конструкција је челична. Под справарнице је од ламината постављен преко армиране цементне кошуљице изведене преко слоја стиродура d=4,0 cm. Темељи справарнице су бетонски. Прозор на справарници је ПВЦ устаљен термостаклом d=4+12+4 cm док су врата за везу са салом столарска хармоника врата са надсветлом димензија  220/290 cm. Лимарија објекта је од поцинкованог бојеног лима у свему као кровни панел дебљине d=0.55cm.

Учионица за консултације студената и ментора на спрату

Доградња постојеће школске зграде П+1 габарита 6,00 x 9,00 m. Доградња је армирано бетонска конструкција са зиданим испунама од итонга d=25.0 cm и облогом од демита д=12.0 cm Медјуспратна конструкција је од "сина" гредица са испуном од супљих блокова. Темељи објекта су армирано бетонски. Кровна конструкција је прекривена слојем тврдо пресоване мин.вуне d=20.0 cm и заврсне мембране d=1.5cm. Столарија доградње је од пвц профила устакљених изо стаклом d=4+12+4 cm.Лимарија објекта је од поцинкованог бојеног лима у свему као кровни панел дебљине d=0.55мм. Доградња је повезана са постојећом школском зградом у приземљу и спрату на месту постојећег степеништа/помоћног улаза у школску зграду.

Радови обухватају следеће радове: припремне, земљане,  бетонске, тесарске, браварске/челичне радове, фасадерске, армирачке, кровопокривачке, зидарске, изолатерске, подополагачке, столарске, лимарске, молерско фарбарске и друге радове на машинским и електричним инсталацијама.

Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности: ако је предвиђена посебним прописом за одређену врсту радова

2.Ознака предмета набавке:

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из

општег речника набавке: 45200000 –радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:

III1. Обавезни услови по чл. 75.:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

III2. Додатни услови утврђене на основу чл. 76.:

7. да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

8. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак.

9. да располаже неопходним финансијским капацитетом:

10.да има  кадровски капацитет:

- да има 3 лица  која поседује лиценцу и то: одгов. извођача радова архитектонских или грађевинских конструкција;  одгов. извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике и одговорног извођача електроенергетских радова

-  најмање 6 запослених радника одговарајућих струка за обављање предметних  радова која могу бити ангажовани и по основу уговора о повременим и привременим пословима.

11. Референце

- да је у претходних 5 (пет) обрачунских година изводио радове који су исти или слични предмету јавне набавке и    да је вредност ових радова у укупној бруто вредности од најмање 80.000.000,00 динара.

IV УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач – група понуђача  доказује у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова , достављањем следећих доказа:

Доказивање обавезних услова:

1. Услов III1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:

- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра

Привредна друштва и предузетници који су према позитивним законским прописима регистровани у Агенцији за привредне регистре РС нису дужни да доставе доказ из члана 77.став 1 тачка 1. - звод из регистра надлежног органа из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног органа - Агенција за привредне регистре.

Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Напомена:

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

2. Услов III1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:

- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена:

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

3. Услов III1.тачка 3. - Мера забране обављања делатности, доказује се:

- За правна лица: потврдом Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

- За предузетнике: потврдом Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Напомена:

• Наведени доказ  мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

4. Услов III1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, доказује се:

- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена:

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

5. Услов III1.тачка 5. - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом за радове који су предмет јавне набавке.

Напомена:

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.

• Овај доказ-дозвола се доставља само за специфичне делатности-радове за које је таква дозвола предвиђена посебним прописом и уколико је то наведено у конкурсној документацији.

6. Услов III1.тачка 6. – доказује се Изјавом - Образац 2 – о испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

Напомена:

• Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрaсцу бр. 2. из конкурсне документације.  Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Доказивање додатних услова:

7. Услов III2.тачка 7. – Основан за обављање делатности, доказује се Одлуком о оснивању или Уговор о оснивању, којим понуђач доказује да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке,

Напомена:

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

8. Услов III2.тачка 8. – Стечај и ликвидација доказује се:  Потврдом Привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак.

Напомена:

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.

• Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

9. Услов III2.тачка 9. - Финансијски капацитет, доказује се:

- Билансом стања и билансом успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012, 2013. године) или ''Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' издат од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажети биланс стања и успеха за последње 3 (три) обрачунске године.

Напомена:

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.

• Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача

10.  Услов III2.тачка 10.  – кадровски капацитет доказује се:

- овереном фотокопијом лиценце за одговорне извођаче радова или потврдом о важењу лиценце,

- фотокопија радне књижице и М обрасца пријаве на осигурање за лица са лиценцом , односно Уговора о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални  рок  ангажовања лица док трају радови из понуде

- за друга лица  из  потребно је доставити изјаву од послодавца да су наведена лица радила и да су оспособљена за рад на извођењу предметних радова  у складу са својом стручном спремом, као и фотокопију радне књижице и М обрасца,  односно Уговора о ангажовању са роком не краћим од понуђеног рока за завршетак радова).

11.  Услов III2.тачка 11. - референца  доказује се:  Референтном листом ( образац дат).

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 1-Р од 26.05.2014.год. за РАДОВЕ НА ДОГРАДЊИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА (предмет набавке).

4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5. ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

6. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте буџетске године.

7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. КРИТЕРИЈУМ

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума економски најповољније понуде.

Елементи критеријума за доделу уговора:

- ПОНУЂЕНА ЦЕНА     -  70 БОДОВА

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  - 10 БОДОВА

- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА РАДОВА  - 10  БОДОВА

- ГАРАНТНИ РОК - 10 БОДОВА

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДA

| Р.бр. | Назив пондера | Број пондера | Критеријум |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена | 70 | по формули: P – број пондера Pмаx – максималан број пондера Cnp – најнижа понуђена цена Cp – понуђена цена |
|  | Рок завршетка радова | 10 | - 45 радних дана 10 - 46-50 радних дана 5 - преко 50 радних дана 0 Напомена: Понуђачи који понуде рок извођења радова изнад 45 радних дана добиће 0 бодова |
|  | Референтна листа радова | 10 | Бодовање ће се вршити за распон од 80.000.000,00-100.000.000,00 динара вредности занатско грађевинских радова без ПДВ-а, за претходних пет година (2008.-2012. године), приликом чега ће се понуђачи са референтним листама у вредности 100.000.000,00 и више добити 10 бодова, остали сразмерно свом односу према осталим понуђачима, а понуде са вредношћу референтних листа испод 80.000.000,00 добиће по овом критеријуму 0 (нула) бодова. За вредновање понуда у наведеном распону примењиваће се следећа формула: Вредност референтних листи понуђача x максималан број пондера (10) Број бод. = 10 x ----------------------------------------------------------------- 100.000.000,00 |
|  | Гаранција | 10 | За вредновање примениће се следећа формула: Број бодова = 10 x (Гп /Г) Гп = дужина гарантног рока у годинама из понуде понуђача Г = 10 г Напомена: Понуђачи који понуде гарантни рок испод 5 година добиће 0 бодова. |

Уколико се по извршеном бодовању догоди да два или више понуђача има исти број пондера, радови ће се доделити извођачу који има најнижу понуђену цену.

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).

9. ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима.

10. ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.

11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се вршити по испостављеној привременој ситуацији до 50% од уговорене вредности и преосталих минимум 50% од уговорене вредности по окончаној ситуацији, сачињених на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина радова по уговореним позицијама, што се доказује овереним листовима грађевинске књиге потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

Окончана ситуација мора износити минимум 50 % од уговорене вредности.

12. РОКОВИ И ДИНАМИЧКИ ПЛАН:

- Рок извођења радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а понуђени рок мора бити усаглашен са приложеним динамичким планом.

- Динамички план извођења радова којим ће бити дефинисани динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама који мора одговарати понуђеном року.

- Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова. -

- Гарантни рок за уграђену опрему и материјал се утврђује сходно гарантном листу произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

13. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави Предмер и предрачун радова, према датим предмерима и предрачунима из

на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети технички опис позиција радова којим ће бити дефинисана технологија и квалитет извођења радова као и материјал неопходан за реализацију сваке позиције радова појединачно као и структура и јединичне цене предметних позиција радова.

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће потврдити намеру:

1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” ,роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет)дана (минимални рок је 5 (пет) дана) дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока зазавршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;

2. да ће на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 % (највише до 10 %) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail :  ilrsombor@.sbb.rs или у писаној форми путем поште на адресу:  Основна школа „Иво Лола Рибар“ Сомбор, Моношторска ул. бр.4.., са назнаком: "Питања за јавну набавку бр. 1-Р од 26.05.2014.године.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.

16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 30 календарских дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

17. МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском поштом достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке (електронски, овереном повратницом...)

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату прописане таксе. Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

20. ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2. наведе да је у складу са чл. 75.ст.1. ЗЈН поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2 наведе да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

VI   ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:

Обавезно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целину и запечаћени или спирално повезани, тако да се не могу накнадно  убацивати,  одстрањивати или замењивати  појединачни   листови,  односно  прилози,   а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што је обавезан  да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач може поднети понуду као:

• самосталну понуду,

• понуду са подизвођачем или

• заједничку понуду као група понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем:

• понуђач је обавезан да то наведе у понуди.

• Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи доказе за подизвођача да испуњава обавезне услове и поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама

• Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. став 1. тачка 5), Закона о јавним набавкама, осим уколико подизвођачу није поверено извођење дела или свих позиција радова који подразумевају овај услов уколико вредност ових радова не прелази 10% укупне вредности радова. Уколико вредност радова који подлежу обавези поседовања посебне дозволе за обављање делатности прелази 10% укупне вредности радова овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом поверено извођење ових радова.

• Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача:

• Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац

• Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама уколико предмет набавке – врста радова подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео обавезу извођења ових радова.

• Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се доказује доказима наведеним у  поглављу

• Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

VII  БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као

неисправну ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

VIII  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА-ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености услова из чл.75.ст.2.Закона о јавним набавкама - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача-подизвођача.

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.

3. Оверена копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

Напомена: Дозвола се доставља само под условом да је таква дозвола предвиђена посебним прописом и конкурсном документацијом за комплетну испоруку добара-опреме или само део позиција добара-опреме који су предмет јавне набавке.

4. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

5. Образац 4 - Образац структуре цене – Предмер и предрачун радова - У предмеру и предрачуну радова морају бити унете јединичне цене сваке позиције радова без ПДВ-а, укупна цена за сваку позицију радова без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са укупним износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом.

Предмер и предрачун радова мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

6. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача

7. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.

8. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група понуђача не попуњава и оверава овај образац.

9. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.

10. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.

11. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.

12. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача-

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац

13. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.

14. Образац бр.13. - Споразум о заједничком наступу групе понуђача.

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.

15. Образац 14 - Изјава понуђача о одговорним извођачима радовима - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

16. Образац 15 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –

Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

17. Образац 16 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена

• Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.

• Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.

18. Образац 17 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

19. Образац 18 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла- овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

20. Образац 19 - Динамички план - план реализације – Понуђач мора у приложеној или у слободној форми да достави од стране одговорног – овлашћеног лица понуђача попуњен, потписан и оверен динамички план реализације радова који мора бити усклађен са понуђеним роком за извођење радова.

IX НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

21. Образац 20 – Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомене:

• Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.

22. Образац 21 – Потврда о преузимању конкурсне документације - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомене:

• Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације.

• Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.

• Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.

• У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу исти не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.

23. Образац 22 – Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.

• Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:

Ред. бр.              НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА

1. ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова                                            да - не

2. ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о поштовању законских прописа                      да - не

3. Копија Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, aко је таква дозвола предвиђена посебним прописом            да- не

4. ОБРАЗАЦ – Референтна листа                                                             да-не

5. ОБРАЗАЦ   - Кадровски капацитет                                                    да- не

6. ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде.                                                                                  да - не

7. ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене                                                                    да - не

8. ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа                                                 да - не

9. ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално                               да - не

10. ОБРАЗАЦ 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем                    да - не

11. ОБРАЗАЦ 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача                             да - не

12. ОБРАЗАЦ 9 - Подаци о подизвођачу                                                                     да - не

13. ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.         да - не

14. ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.                                            да - не

15. ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача                                                 да -не

16. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.                                             да - не

17. ОБРАЗАЦ 13 – Изјава понуђача о обиласку локације                                      да - не

18. ОБРАЗАЦ 14 – Изјава понуђача о одговорним извођачима радова               да - не

19. ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о прихватању услова из конк. документације            да - не

20. ОБРАЗАЦ 16 – Обрачун трошкова припреме понуде.                                       да - не

21. ОБРАЗАЦ 17 – Изјава о независној понуди.                                                        да - не

22. ОБРАЗАЦ 18 – Модел уговора о извођењу радова.                                            да - не

23. ОБРАЗАЦ 19 – Динамички план реализације радова.                                       да - не

Образац 1.

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. број | Услови из члана 75.и 76. ЗЈН: | Докази из члана 77. ЗЈН: | Испуњеност услова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре | да | не |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Мин.унутрашњих послова да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |
|  | Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности | да | не |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Потврду надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације а) Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и б) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| 5. | Да располаже довољним кадровским капацитетом | - лиценца за одгов.извођача радова и потврда о важењу лиценце, фотокопија радне књижице и М обрасца за лице са лиценцом ( односно Уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални рок ангажовања лица док трају радови из понуде) - За лица под редним бројем од 2. до 7. из обрасца о техн. и кадровском капацитету (прилог 4) потребно је доставити Изјаву од послодавца да су наведена лица радила и да су оспособљена за рад на извођењу предметних радова у складу са својом стручном спремом, као и фотокопију радне књижице и М обрасца (односно Уговор о ангажовању са роком не краћим од понуђеног рока за завршетак радова). | да | не |
| 6. | Да располаже пословним капацитетом | Образац референт листе са оригиналним потврдама наручиоца за сваки наведени уговор, окончану ситуацију или фактуру и фотокопије уговора, окончане ситуације или фактуре | да | не |
| 7. | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације | Потврдом Привредног суда да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак. | да | не |
| 8. | Да је поштовао обавезе које које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је ималац права интелектуалне својине | Изјава - Образац 2. | да | не |

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неисправном и иста ће се одбити.

РЕФЕРЕНТА ЛИСТА

ИЗВРШЕНИХ    ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ПРЕДМЕТНИМ ПОСЛОВИМА У ПЕРИОДУ 2008-2012 ГОДИНЕ

Уз Референт листу понуђач је обавезан да достави фотокопије  уговора, фактура или окончаних ситуација и оригиналне потврде наручиоца за сваки наведени уговор, окончану ситуацију или фактуру.

* понуђач који подноси као доказ уговор, окончану ситуацију или фактуру који не гласи на понуђача који је наведен у Обрасцу понуде (као носилац понуде или као учесник у заједничкој понуди) дужан је да достави и доказ о правном следбенику субјекта наведеног у уговору, окончаној ситуацији или фактури и референт листи.

| Р. бр. | ИЗВРШЕНИ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ 2008 – 2012 ГОДИНА (НАРУЧИЛАЦ И КРАТАК ОПИС) | ГОДИНА- ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а |  | ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Минималан износ по уговору, окончаној ситуацији или фактури је 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

М.П       ______________________

потпис овлашћеног лицa

Понуђач:  _____________________________________________________________________

Адреса:    _____________________________________________________________________

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Р. бр | Стручна квалификација |  |  |  | Мин. број радника |  |  |  | Испуњеност услова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Лице које поседује лиценцу одгов. извођача радова архитектонских или грађевинских конструкција -Лице које поседује лиценцу одгов. извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике; -Лице које поседује лиценцу одговорног извођача електроенергетских радова |  |  |  | 3 |  |  |  | да |  | не |  |  |
| 2 | Зидар |  |  |  | 1 |  |  |  | да |  | не |  |  |
| 3 | Тесар |  |  |  | 1 |  |  |  | да |  | Не |  |  |
| 4 | Молер-фарбар |  |  |  | 1 |  |  |  | Да |  | не |  |  |
| 5 | Бравар |  |  |  | 1 |  |  |  | да |  | не |  |  |
| 6 | Пом.грађ. радници |  |  |  | 1 |  |  |  | да |  | не |  |  |
| 7 | Инсталатер центр. грејања |  |  |  | 1 |  |  |  | да |  | не |  |  |

М.П.                      _________________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 2.

Понуђач:          _________________________________________________________________

Адреса:             _________________________________________________________________

У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. 1-Р од 26.05.2014.године,  д а ј е  с е

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача – групе понуђача-подизвођача _______________________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем да :

  - да испуњавам  обавезни услов  из чл. 74. ст.2. Закона о јавним набавкама и да сам поштовао,

  - све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

  - да сам ималац права интелектуалне својине односно да сносим све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

  - да ћу у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру поглавља IV тачка 1-12 .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 3.

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке велике вредности бр. 1 – Р од 26.05.2014.године, чији је предмет набавка радова – ДОГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА,  д о с т а в љ а м о

П О Н У Д У

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:_______________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________

1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално   б) са подизвођачем    ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-:    ________________(словима: _______________________________________________________________________)дин.

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: __________________(словима: _______________________________________________________________________)дин.

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  ___________________(словима ______________________________________________________________________)дин.

Словима: __________________________________________________________

2. Рок завршетка радова: _____ ( _____________) календарских дана од дана увођења у

посао (минимални рок ___ календарских дана/максимални рок ___ календарских дана).

3. Гарантни рок за све радове: ___ ( ______ ) година, рачунајући од дана комисијске

примопредаје објекта/радова (гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

4. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом

5. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања

понуда ( не може бити краћи од 30 дана )

6. Начин плаћања:

а) без аванса , на основу привременe и окончане ситуације.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П.

ОБРАЗАЦ 4.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| spravarnica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmer i predracun radova |  |  |  |  |  |
| R.b. | OPIS RADOVA | MERA | KOL. | CENA | IZNOS |
| A. | GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Geodetsko kolcenje objekta koje obuhvata izradu nanosne skele, proveru temelja i izradu geodetskih podloga za tehnički prijem objekta. Obracun po m2 bruto površine dogradnje. | m2 | 37,72 | - |  |
| 2. | Razbijanje betonskog zastitnog trotoara na mestu spravarnice. Stavka obuhvata razbijanje (predpostavljene debljine slojeva platoa d=10.0cm), utovar i odvoz šuta na deponiju. Obracun po m2 | m2 | 6,00 | - |  |
| 3. | Probijanje postojeceg zida na mestu novoprojektovanih vrata. Zid je od opeke d=25.0cm. Cena obuhvata probijanje, utovar i odvozenje suta na deponiju. Obracun po m3. | m3 | 1,60 | - |  |
| 4. | Skidanje humusa u sloju d=20.0cm na mestu dogradnje. Obracun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 7,00 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Rucni iskop zemlje za temelje i temeljne povezice objekta. Zemlju iz iskopa odbaciti na udaljenost od 1.0ml od iskopa. Obracun po m3 (zbijenom stanju). | m3 | 4,50 | - |  |
| 2. | Nasipanje zemlje iz iskopa pored temelja sa nabijanjem. Obracun po m3 (u zbijenom stanju). | m3 | 1,50 | - |  |
| 3. | Utovar, prevoz odvoz viska zemlje na deponiju. Obracun po m3 (u rastresitom stanju - 1.25). | m3 | 6,00 | - |  |
| 4. | Dovoz, nasipanje i nabijanje zutog peska ispod podova objekta. Obracun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 12,11 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2. | Betoniranje betonskih temeljnih traka betonom MB25 prema dimenzijama iz projekta. Obracun po m3. | m3 | 1,62 | - |  |
| 4. | Betoniranje armirano betonskog poda betonom MB25 d=10.0cm armiranog mrezastom armaturom. Obracun po m2. | m2 | 31,87 | - |  |
| 5. | Betoniranje zastitnog trotoara dogradnje u sirini b=0.60ml i sloju d=10.0cm. Obracun po po m2. | m2 | 10,92 | - |  |
| 6. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaza/stubova betonom MB25 prema merama iz projekta. Armatura i oplata se posebno obracunavaju. Obracun po m3. | m3 | 2,49 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| IV. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada, montaza i demontaza dascane oplate. Obračun po m2. |  |  |  |  |
| - | stope/trake, grede/stubovi, most..... | m2 | 16,70 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| V. | BRAVARSKI/CELICNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2. | . Nabavka materijala, transport i izrada celicne konstrukcije krova u svemu prema detaljima celika i statickom proracunu. Konstrukciju dva puta finalno bojiti i dva puta osnovnom bojom. Cena obuhvata sav rad i potreban materijal. Obracun po kg. | kg. | 414,12 |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| VII. | ARMIRACKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, secenje, savijanje, montaza i ugradnja armature u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg. |  |  |  |  |
| - | rebrasta armatura | kg | 200,00 | - |  |
| - | mrezasta | kg | 100,00 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| VIII. | KROVOPOKRIVACKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja krovnih termopanela sa ispunom od min.vune d=12.0cm. Sve radove izvesti prema uputstvima proizvodjaca. Cena obuhvata i sav potrebni opsav. Obracun po m2. | m2 | 42,00 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| IX. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i zidanje spoljasnjih zidova od ytonga u lepilu d=25.0cm. Obracun po m3. | m3 | 12,00 | - |  |
| 2. | Nabavka materijala i zidanje temeljnih zidova od pune opeke u pcm d=25.0cm. Obracun po m3. | m3 | 1,40 | - |  |
| 3. | Malterisanje unutrasnjih zidova produznim cementnim malterom u dva sloja sa pacokiranjem betonskih povrsina. Cena obuhvata eventualnu upotrebu lake skele. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | - |  |
| 4. | Izrada armiranog cementnog estriha d=4.0cm armiranog mrezastom armaturom q 84 koja tako¦e ulazi u cenu. obracun po m2. | m2 | 31,87 | - |  |
| 5. | Nabavka materijala i postavljanje sloja stirodura d=5.0cm u pod nadogradnje. Stiropor obostrano obloziti u pvc foliju. Obracun po m2. | m2 | 31,87 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| X | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada "demit" fasade d=12.0cm. Fasadu uraditi u svemu prema uputstvu proizvodjaca materijala. Cena obuhvata izradu i sav pomocni materijal kao i upoztebu skele. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| XII | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada zavrsnog sloja poda od laminata u svemu prema uputstvima proizvodjaca. Obracun po m2 sa svim pripadajucim pomocnim materijalom (lajsne, folija,..). | m2 | 31,87 |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i ugradnja drvenih harmonika vrata podele i otvaranja prema semi, kompletno farbana. Obracun po kom. |  |  |  |  |
|  | dim.220/290cm | kom. | 1,00 |  |  |
| 2. | Izrada i ugradnja pvc prozora dim100/120cm ustakljenog izo staklom d=4+12+4mm sa kompletnim okretno nagibnim okovom. Obracun po kom. | kom. | 1,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| XIV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaza horizontalnih oluka razvijene sirine 0.33ml zajedno sa nosacima istih. Oluk izraditi od bojenog pocinkovanog lima. Obracun po ml. | ml | 8,20 | 0 |  |
| 2. | Izrada i montaza vertikalnih oluka razvijene sirine 0.33ml zajedno sa nosacima istih. Oluk izraditi od bojenog pocinkovanog lima. Obracun po ml. | ml | 3,30 | 0 |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje unutrasnjih zidova. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | 0 |  |
| 2. | Bojenje unutrasnjih zidova bitemperom u boji po izboru projektanta. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | 0 |  |
| 3. | Bojenje spoljasnjih zidova akrilnim fasadnim bojama u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. Obracun po m2. | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| XVI | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Montaza i demontaza cevne fasadne skele. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | - |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| IV. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V. | CELICNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| VII. | ARMIRACKI RADOVI |  |  |  |  |
| VIII. | KROVOPOKRIVACKI RADOVI |  |  |  |  |
| IX | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| X. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| XII | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |  |  |  |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| XIV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| XVI | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  | PREDMER RADOVA I MATERIJALA -električne instalacije spravarnica Stav.; Materijal i radovi; Jedin; količ; jedin. cena; ukupna cena. 1.; Fino prosecanje zida fiskulturne dvorane širine 1cm, dubine 2cm od razvodne kutije i znad utičnice do zida spravarnice cca 3m. Nakon polaganja provodnika šupljinu popuniti gipsom; m; 3. 2; Isporuka i postavljanje po zidu na visini 2,5m i po panelu krova u spravarnici PVC kanalice 20x20mm.; m; 14. 3; Isporuka i polaganje provodnika PP-Y 3x1,5mm delimično u šlicovani zid a delimično u PVC kanalici. Komlpletno sa povezivanjem u razvodnoj kutiji u dvorani.; m; 20. 4; Isporuka i montaža na panel krova spravarnice zaptivene fluo svetiljke 2x36W, kompletno sa starterima i fluo cevima 36W; kom; 2. 5; Isporuka, montaža i povezivanje sledeće instalacione opreme:. -prekidač serijski OG; kom; 1. -razvodna kutija OG; kom; 1. UKUPNO. |  |  |  |  |

| ucionica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmer i predracun radova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.b. | OPIS RADOVA | MERA | KOL. | CENA | IZNOS |  |  |  |
| A. | GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Geodetsko kolcenje objekta koje obuhvata izradu nanosne skele, proveru temelja i izradu geodetskih podloga za tehnički prijem objekta. Obracun po m2 bruto površine dogradnje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Razbijanje betonskog platoa na mestu novih temelja. Stavka obuhvata razbijanje (predpostavljene debljine slojeva platoa d=20.0cm), utovar i odvoz šuta na deponiju. Obracun po m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skidanje slojeva postojeceg ravnog krova na mestu spajanja sa novoizgradjenom krovnom ravni u sirini od 1.0ml. Cena obuhvata skidanje, utovar u kamion i prevoz na deponiju. Obracun po ml. | ml. | 7,00 | - |  |  |  |  |
| 7. | Demontaza postojecih horizontalnih i vertikalnih oluka, oluke posle demontaze odloziti na mesto koje odredi investitor. Obracun po ml. | ml. | 12,00 | - |  |  |  |  |
| 8. | Vadjenje postojecih vrata i prozora raznih dimenzija. Stolariju odloziti na mesto koje odredi investitor. Obracun po kom. | kom. | 3,00 | - |  |  |  |  |
| 9. | Probijanje postojeceg zida na mestu novoprojektovanih vrata. Zid je od opeke d=25.0cm. Cena obuhvata probijanje, utovar i odvozenje suta na deponiju. Obracun po m3. | m3 | 0,85 | - |  |  |  |  |
| 10. | Razbijanje postojeceg betonskog oluka na mestu spoja novog i starog krova u dužini od 6.0ml. Cena obuhvata razbijanje, utovar i odvozenje suta na deponiju. Obracun po kom. | kom. | 1,00 | - |  |  |  |  |
| 11. | Razbijanje postojece betonske nadstresice i prilaznog stepenista sa svim slojevima na njoj na mestu nove ucionice/kancelarije u prizemlju. Cena obuhvata razbijanje, utovar i odvozenje suta na deponiju. Obracun po kom. | kom. | 1,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rucni iskop zemlje za temelje i temeljne povezice objekta. Zemlju iz iskopa odbaciti na udaljenost od 1.0ml od iskopa. Obracun po m3 (zbijenom stanju). | m3 | 24,66 | - |  |  |  |  |
| 2. | Nasipanje zemlje iz iskopa pored temelja sa nabijanjem. Obracun po m3 (u zbijenom stanju). | m3 | 7,00 | - |  |  |  |  |
| 3. | Utovar, prevoz odvoz viska zemlje na deponiju. Obracun po m3 (u rastresitom stanju - 1.25). | m3 | 20,00 | - |  |  |  |  |
| 4. | Dovoz, nasipanje i nabijanje zutog peska ispod podova objekta. Obracun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 32,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoniranje tampona ispod temelja d=6.0cm betonom MB15. Obracun po m2. | m2 | 25,00 | - |  |  |  |  |
| 2. | Betoniranje armirano betonskih temelja samaca i temeljnih traka betonom MB25 prema dimenzijama iz projekta. Armatura i oplata se posebno obracunavaju. Obracun po m3. | m3 | 11,35 | - |  |  |  |  |
| 3. | Betoniranje armirano betonskih greda, stubova iserklaža betonom MB30 prema merama iz projekta. Armatura i oplata se posebno obracunavaju. Obracun po m3. | m3 | 7,40 | - |  |  |  |  |
| 4. | Betoniranje armirano betonskog poda betonom MB25 atmiranog mrezastom armaturom. Obracun po m2. | m2 | 29,97 | - |  |  |  |  |
| 5. | Betoniranje armirano betonskog dvorista na mestu razbijanja betonom MB 25 u sloju d=12.0cm armiranog sa q-188. Armatura ulazi u cenu. Obracun po m2. | m2 | 18,00 | - |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka, montaza i betoniranje armirano betonske tavanice "Sina" tipa zajedno sa pripadajucim gredama. Cena obuhvata materijal, razupiranje i betoniranje. Armatura i oplata se posebno obracunavaju. Obracun po m2. | m2 | 108,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| IV. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada, montaza i demontaza dascane oplate. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | stope/trake, grede/stubovi, most..... | m2 | 60,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| V. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja stepenisne ograde u svemu kao postojeca. Obracun po ml. | ml. | 6,60 | - |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja prilaznog mosta ucionici uradjenog u svemu prema detaljima celika i statickom proracunu. Konstrukciju bojiti tri puta osnovnom i tri puta finalnom bojom. Obracun po kg. | kg. | 100,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| VI. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada "demit" fasade d=12.0cm. Fasadu uraditi u svemu prema uputstvu proizvodjaca materijala. Cena obuhvata izradu i sav pomocni materijal kao i upotrebu skele. Obracun po m2. | m2 | 90,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| VII. | ARMIRACKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, secenje, savijanje, montaza i ugradnja armature u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg. |  |  |  |  |  |  |  |
| - | rebrasta armatura | kg | 300,00 | - |  |  |  |  |
| - | mrezasta | kg | 100,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| VIII. | KROVOPOKRIVACKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada zavrsne krovne ravni izradjene od membrane tipa "sika"/"protan" i pripadajuceg sloja tvrdo presovane mineralne vune d=10.0+10.0cm i sloja parne brane. Sve radove izvesti prema uputstvima proizvodjaca. Obracun po m2. | m2 | 55,00 | - |  |  |  |  |
| 2. | Demontaza dela postojeceg krova izradjenog od drvene građe i prekrivenog trapezastim limom. Obracun po m2 demontiranog krova. | m2 | 8,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| IX. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i zidanje spoljasnjih zidova od ytonga u lepilu d=25.0cm. Obracun po m3. | m3 | 31,00 | - |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i zidanje spoljasnjih -temeljnih zidova od pune opeke u p.c.m. d=25.0cm. Obracun po m3. | m3 | 3,00 | - |  |  |  |  |
| 2. | Malterisanje unutrasnjih i spoljasnjih zidova produznim cementnim malterom u dva sloja sa pacokiranjem betonskih povrsina. Cena obuhvata eventualnu upotrebu lake skele. Obracun po m2. | m2 | 252,00 | - |  |  |  |  |
| 3. | Izrada armiranog cementnog estriha d=4.0cm armiranog mrezastom armaturom q 84 koja tako¦e ulazi u cenu. obracun po m2. | m2 | 77,00 | - |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka materijala i postavljanje sloja stirodura d=5.0cm u pod nadogradnje. Stirodur obostrano obloziti u pvc foliju. Obracun po m2. | m2 | 77,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| X | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada "demit" fasade d=10.0cm. Fasadu uraditi u svemu prema uputstvu proizvodjaca materijala. Cena obuhvata izradu i sav pomocni materijal kao i upoztebu skele. Obracun po m2. | m2 | 65,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| XII | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada zavrsnog sloja poda od laminata u svemu prema uputstvima proizvodjaca. Obracun po m2 sa svim pripadajucim pomocnim materijalom (lajsne, folija,..). | m2 | 77,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i ugradnja pvc prozora ustakljenih izo staklom d=4+12+4mm podele i otvaranja prema semi. Obracun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dim.140/220cm | kom. | 4,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | dim.180/220cm | kom. | 6,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada i ugradnja unutrasnjih stolarskih vrata sa nuz i nad svetlom ustakljenih lexanom d=12.0mm komletno bojenih sa svim pripadajucim okovom i izradjenih prema semama stolarije. Obracun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dim.120/300cm | kom. | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
|  | dim.100/300cm | kom. | 1,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| XIV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i monta`a horizontalnih oluka razvijene sirine 0.33ml zajedno sa nosacima istih. Oluk izraditi od bojenog pocinkovanog lima. Obracun po ml. | ml | 10,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada i montaza vertikalnih oluka razvijene sirine 0.33ml zajedno sa nosacima istih. Oluk izraditi od bojenog pocinkovanog lima. Obracun po ml. | ml | 6,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje unutrasnjih zidova. Obracun po m2. | m2 | 168,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Bojenje unutrasnjih zidova bitemperom u boji po izboru projektanta. Obracun po m2. | m2 | 168,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Bojenje spoljasnjih zidova akrilnim fasadnim bojama u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama. Obracun po m2. | m2 | 45,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| XVI | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Montaza i demontaza cevne fasadne skele. Obracun po m2. | m2 | 50,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Svega: |  |  |  |  |
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ČTESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | ^ELI^NA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | ARMIRA^KI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | KROVOPOKRIVA^KI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| XII | PODOPOLAGA^KI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| XV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UKUPNO: |  |  |  |  |

Učionica -  električne instalacije

| Stav. | Materijal i radovi | Jedin | količ | jedin. cena | ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Isporuka i ugradnja u postojeću razvodnu tablu trpezarije sledećih tipova automatskih osigurača kompletno sa potrebnim montažnim materijalom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10A | kom | 2 |  |  |
|  | -16A | kom | 3 |  |  |
| 2 | Isporuka i postavljanje po zidu na visini 2,5m u trpezariji od postojeće razvodne table do skretanja prema dograđenoj učionici prizemlja PVC kanalice 30x25mm | m | 10 |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje delimično u zid pod malter a delimično u PVC kanaliciu sledećih tipova provodnika: |  |  |  |  |
|  | -PP-Y 3x1,5mm | m | 60 |  |  |
|  | -PP-Y 4x1,5mm | m | 6 |  |  |
|  | -PP-Y 3x2,5mm | m | 120 |  |  |
| 4 | Demontaža kučišta postojeće dve plafonjere i sputanje položaja prve plafonjere za cca 1m kako bi se načla ispod stepeništa za dograđenu učionicu na spratu | kom | 2 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža na zid i plafon sledećih tipova kompletnih svetiljki (sa starterima, flo cevima i šterdnim sijalicama) |  |  |  |  |
|  | -F3 fluo svetiljka 3x36W sa sjajnim rasterom | kom | 10 |  |  |
|  | -SS sigurnosna svetiljka sa LED sijalicama 24x0,1w | kom | 2 |  |  |
|  | -plafonjera fi 300 sa štednom sijalicom 20W, 2700K | kom | 2 |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje sledeće instalacione opreme: |  |  |  |  |
|  | -prekidač običan | kom | 1 |  |  |
|  | -prekidač serijski | kom | 2 |  |  |
|  | -utičnica ''šuko'' | kom | 10 |  |  |
|  | -ugradna razvodna kutija 76mm | kom | 7 |  |  |
|  | -ugradna montažna kutija 60mm | kom | 13 |  |  |
| 7 | Pregled i ispitivanja ele instalacije i izdavanje atesta | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

PREDMER RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA SPRAVARNICU I UČIONICU

- Isporuka i montaža panelnih čeličnih DKc-20

ofarbanih radijatora sledećih tipova i veličina:

600 x 1400 mm                                        kom 3

600 x   700 mm                                        kom 1

- Isporuka i montaža standardnih konzola i držača

panelnih radijatora za ugradnju u zid od opeke:

nosači                                                       kom 16

- Isporuka i montaža radijatorskih venila sa dvo-

strukom regulacijom i sa termostatskom glavom:

R 1/2”                                                        kom 4

- Isporuka i montaža radijatorskih zatvarajućih

navijaka:

R 1/2                                                        kom 4

- Isporuka i montaža radijatorskih automatskih

odzračnih ventila, 6 bara, 120 ºC:

R 3/8                                                        kom  4

- Isporuka i montaža radijatorskih slepih čepova

na suprotnoj strani ventila:

R 1/2                                                         kom 4

- Isporuka i montaža radijatorskih ručnih odzra-

čivača:

R 1/2                                                         kom 4

- Isporuka i montaža čeličnih bezšavnih cevi za

cevni toplovodni razvod:

Ø 1/2''                                                         ml 42

Ø 3/4''                                                         ml 36

- Materijal za montažu, spajanje, zaptivanje, fitin-

zi, mufovi, niple, obujmice, nosači, proturne cevi,

ukrasne rozete i ostali sitan potrošni montažni ma-

terijal, obračunava se 50% vrednosti cevne mreže.

- Ispitivanje instalacije grejanja na čvrstoću i

nepropusnost hladnim vodenim pritiskom od

4 bara. Za vreme trajanja ispitivanja ne sme

biti uočljivog pada pritiska na ispitnom ma-

nometru niti vlaženja ni curenja elemenata

instalacije. Nakon uspešne hladne probe izv-

ršiti ispiranje i pražnjenje instalacije.

paušalno

- Čišćenje, odmašćivanje i farbanje cevne mre-

že temeljnom bojom otpornom na toplotu.

ml 78

- Farbanje gotove instalacije zaštitnom bojom

otpornom na toplotu, u tonu po zahtevu nad-

zornog organa.

ml 78

- Topla proba kompletne instalacije grejanja,

regulacija, praćenje i merenje parametara:

paušalno

- Pripremnozavršni radovi,  demontaža i odno-

šenje u magacin livenog radijatora 12-880/110,

kompletno sa priključcima, koji se sada nalazi

na stepeništu sprata, transportni troškovi i teh-

nička primopredaja instalacije grejanja na

upotrebu Investitoru:a

paušalno                                                 .

SVEGA:                                                          .

ОБРАЗАЦ 5.

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

Б) ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:

1. ______________________________________________________ назив подизвођача

2. ______________________________________________________ назив подизвођача

3. ______________________________________________________ назив подизвођача

В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1. ______________________________________________________ носилац посла

2. ______________________________________________________ члан групе

3. ______________________________________________________ члан групе

4. ______________________________________________________ члан групе

5. ______________________________________________________ члан групе

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или  носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 6.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа самостално

Пословно име или скраћени назив ____________________________________

Адреса седишта _____________________________________________

Улица и број      _____________________________________________

Место                  ____________________________________________

Општина             _____________________________________________

Одговорно – овлашћено лице __________________________________

Особа за контакт ____________________________________________

Текући рачун предузећа и посл.банка ________________________________________

Матични број понуђача ___________________________________

Порески број предузећа – ПИБ _____________________________

ПДВ број ___________________________________

Телефон  ___________________________________

Телефакс __________________________________

Е-mail      __________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 7.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа са подизвођачима

Пословно име или скраћени назив ____________________________________________

Адреса седишта _______________________________________

Улица и број __________________________________________

Место ____________________________

Општина ___________________________

Одговорно – овлашћено лице ________________________________________

Особа за контакт ______________________________________________

Текући рачун предузећа и посл.банка _________________________________________________

Матични број понуђача ___________________________

Порески број предузећа – ПИБ _______________________

ПДВ број _______________________________

Телефон  _______________________________

Телефакс ______________________________

Е-mail  ________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 8.

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ | ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА % |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  | ________% |

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 40%

укупне вредности радова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив  ___________________________________________

Адреса седишта ____________________________________________

Улица и број  ______________________________________________

Место  ___________________________________

Општина _________________________________

Одговорно – овлашћено лице  ___________________________________

Особа за контакт ___________________________________

Текући рачун предузећа и посл.банка __________________________________

Матични број ________________________________________

Порески број предузећа – ПИБ ____________________________________

ПДВ број _____________________________

Телефон   _____________________________

Телефакс _____________________________

Е-mail ________________________________

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у

поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 10.

И З Ј А В А

ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да у поступку јавне набавке  за извођење радова подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.

Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,

ул. ___________________________ бр. ____, да као носилац посла - овлашћени члан групе

понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери

уговор о извођењу радова.

Напомена: Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање

од 40% од укупне вредности понуде.

| ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ВРСТА-ПОЗИЦИЈА РАДОВА ПОВЕРЕНА ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПРОЦЕНТУАЛ НО УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ % | ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| Носилац посла: |  | _______ % | м.п. ________________ |
| Члан групе: |  | _______ % | м.п. ________________ |
| Члан групе: |  | _______ % | м.п. ________________ |
| Члан групе: |  | _______ % | м.п. ________________ |
| Члан групе: |  | _______ % | м.п. ________________ |

ОБРАЗАЦ 11.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-НОСИОЦУ ПОСЛА-

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив __________________________________________

Адреса седишта ______________________________________________

Улица и број _________________________________________

Место  __________________________________________

Општина _______________________________________

Одговорно – овлашћено лице ______________________________________________

Особа за контакт ____________________________________________

Текући рачун предузећа и посл.банка ___________________________________________________

Матични број _______________________________

Порески број предузећа – ПИБ _________________________

ПДВ број ___________________________

Телефон  ___________________________

Телефакс ___________________________

Е-mail ______________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 12.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив  ___________________________________________

Адреса седишта ____________________________________________

Улица и број  ______________________________________________

Место  ___________________________________

Општина _________________________________

Одговорно – овлашћено лице  ___________________________________

Особа за контакт ___________________________________

Текући рачун предузећа и посл.банка __________________________________

Матични број ________________________________________

Порески број предузећа – ПИБ ____________________________________

ПДВ број _____________________________

Телефон   _____________________________

Телефакс _____________________________

Е-mail ________________________________

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико

се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 14.

И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности - извођења радова у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се понуда оцени као прихватљива, биће именована следећа стручна лица – одговорни извођачи радова.

| Ред.Бр | Име и презиме | Број лиценце | Основ ангажовања: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Напомена: Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за стручна лица-одговорне извођаче радова са статусом стално запослених код понуђача уноси број "1", а за стручна лица-одговорне извођаче радова ангажована посебним уговором (уговор о делу, привременим и повременим пословима...) уноси број "2".

ОБРАЗАЦ 15.

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач ______________________________________ из ___________________

ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у потпуности прихвата

све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавк бр. 1 – Р.

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се

прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

НАПОМЕНА:

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.

• За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 16

ОБРАЧУН

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припреме понуде који се потражују:

| Ред.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС | ИЗНОС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | дин. |  |
| 2 |  | дин. |  |
| 3. |  | дин. |  |
| 4. |  | дин. |  |
| 5. |  | дин. |  |
| Укупан износ трошкова који се потражује: |  |  | дин. |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП

н а п о м е н а:

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12):

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,

-прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 16-Обрачун трошкова припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.

ОБРАЗАЦ 17.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12), д а ј е   с е

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача ___________________________________ (уписати назив понуђача), из ___________________

ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за извођење

радова адаптација помоћног улаза који су предмет ЈНМВ бр. 1- Р сачињена и поднета независно,

без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

ОБРАЗАЦ 18.

МОДЕЛ

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

о извођењу радова : ДОГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА

Уговорне стране :

1. ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ у Сомбору, Моношторска ул.  Бр.4.. , матични број 08062714 , , коју заступа директор проф. Зоран   (у даљем тексту Наручилац).

2. Извођач ___________________________________________________ из ________________,

ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________,

текући рачун бр. _________________ код пословне банке _____________________, кога заступа директор _______________________, (у даљем тексту Извођач).

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка јавне набавке  бр.1-Р од 26.05.2014.године, Одлуком о додели уговора бр.________ од ___.2014.године, реализацију предмета јавне набавке - извођење радова уступио понуђачу ____________________ из ________________ ул. _______________________ бр.____ .

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на доградњи две просторије:

- учионице за консултације ментора и студената на спрату

- справарнице уз нову фискултурну салу

на објекту Наручиоца у Сомбору ул. Моношторска бр. 4, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. ______ од ___. ___. 2014. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да укупна цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а, обрачуната вредност ПДВ-а по стопи од ____ % износи ____________ динара, што чини укупан износ ________________ динара са ПДВ-ом , који је добијен на основу количина радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од ___. ___. 2014. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Реализација предмета јавне набавке

Члан 4.

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

1. самостално без ангажовања подизвођача,

2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у

___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности радова.Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

3. заједнички као група понуђача коју чине:

- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,

- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____% што износи ______________ динара са ПДВ-ом, по испостављеној привременој ситуацији и ______% што износи ______________динара са ПДВ-ом по окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од ____. ____. 2014. године, потписаним и овереним од стране стручног надзора, у року од 30 дана од дана пријема рачуна - оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 50% од уговорене вредности.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета Града Сомбора.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (_____________)календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део закљученог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно Закону о планирању и изградњи, односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим  радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да:

- да, пре почетка радова, Наручиоцу достави решење о именовању одговорног и овлашћеног руководиоца радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим нормативима и стандардима који важе за радове ове врсте, и у уговореном року;

- да  о свом трошку изврши лабораторијска и теренска испитивања и остала мерења у циљу утврђивања како квачлитетеа, тако и квантитета уграђених материјала;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди мере техничке заштите и др. мере за  безбедност свих лица на градилишту и свих пролазника,  као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

Члан 10.

Извођач се обавезује да у складу са законом и важећим прописима о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатој грађевинској дозволи,

- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;

- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 12.

Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

- Извођач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и

менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

- Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Гарантни рок

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове је ___ (_______) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Извођење уговорених радова

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном документацијом или техничким спецификацијама позиција радова.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничкимпрописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Вишкови радова

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ____.____. 2014.године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

Накнадни и додатни радови

Члан 17.

Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

Обављени-изведени накнадни и додатни радови, без сагласности наручиоца и писмено закљученог уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.

Примопредаја изведених радова

18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта – изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.  Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова.  Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене опреме и материјала. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат - радове.

Коначни обрачун вредности изведених радова

Члан 19.

Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од 2 (два) представника Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду уговора Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду достави Извођачу радова.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву техничку и градилишну документацију.

Остале одредбе

Члан 21.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- инвестиционо-техничка документација

- понуда Извођача бр. ________ од _____. _____. 2014. године

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

Члан 24.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 25.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                               ИЗВОЂАЧ:

М.П. _____________________                                                       М.П.     ____________________

Сагласан са моделом уговора: М.П. ____________________ (потпис понуђача)

ОБРАЗАЦ 19

ДИНАМИЧКИ ПЛАН - ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

извођења радова:

________________________________________________ (кратак опис радова)

На објекту наручиоца: у ___________________ ул. _________________ бр.____.

| Ред. бр. | ОПИС ВРСТЕ РАДОВА | Трајање Радова (дана) | ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И З В О Ђ А Ч

М.П.

___________________

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.

ПРИЛОГ 20

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. _______________________________

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и

испред понуђача: ______________________________из ______________________,

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда

за јавну набавку бр. 1 –Р и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2014. године

П о н у ђ а ч

м.п. ___________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

ОБРАЗАЦ 21

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 1 – Р .

Потврђујем да сам у име понуђача_______________________________________________

са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________

Контакт особа: _____________________________

Контакт телефон: ______________ факс: __________

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.________________тј.

За набавку-извођење радова: доградња школског објекта

ДАТУМ: ___________________________

Овлашћено лице : ___________________________

ПОТПИС: ___________________________ М.П.

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.

ВАЖНО:

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу: ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ Сомбор, Моношторска ул. бр.4., или печатирану и скенирану на e-mail: ilrsombor@sbb.rs.Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63.Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗАЦ 22

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12), д а ј е   с е

П О Т В Р Д А

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности бр. 1 - Р.

Овом потврдом Наручилац ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ у Сомбору, Моношторска

ул. бр.4. , потврђује да је од стране

______________________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као

овлашћеног представника Понуђача ____________________________________

из __________________ ул. ___________________________________ бр. ____,

предата Понуда бр.______ од ___.___.2014.године за Јавну набавку бр.1-Р_____ од ___.___.2014.године.

Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од ___.___.2014.године.

| Датум пријема понуде | ____.____.2014.године |
| --- | --- |
| Време пријема понуде: | _______ часова |
| Овлашћено лице наручиоца: Потпис: ______________________________ | М.П. |

НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.

ПРИЛОГ

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА